## 资源视图
类别 | 数量 | 当日故障 | 环比变化
物理服务器 | 235台 | 0台 | -
虚拟机 | 1675台 | 0台 | -
核心业务系统 | 65套 （99个独立部署应用） | 0套 | -
网络设备 | 169台 | 0台 | -
当日处理工单 | 受理工单数：74条； 应用运维组处理工单：44条 | 0条 | 上升18.91%

## 监控告警
平台/系统 | 告警级别 | 告警数量 | 当日处理 | 待处理 | 负责小组 | 父记录 | 备注
超融合平台 | 严重 | 2 | 2 | 0 | 基础设施组
云桌面平台 | 严重 | 1 | 1 | 0 | 基础设施组
CAS平台 | 严重 | 0 | 0 | 0 | 基础设施组
环控平台 | 严重 | 0 | 0 | 0 | 基础设施组
备份平台 | 次要 | 0 | 0 | 0 | 基础设施组
容器云平台 | 次要 | 1 | 0 | 1 | 基础设施组
网络安全平台 |  |  |  |  | 网络安全组
智能运维一体化平台 | 严重 | 0 | 0 | 0 | 应用运维组
局总部 | 高危 | 15 | 11 | 4 | 网络安全组 | 网络安全平台
二级单位 | 高危 | 17 | 10 | 7 | 网络安全组 | 网络安全平台
| 中危 | 27 | 19 | 8 | 网络安全组 | 局总部
| 中危 | 31 | 26 | 5 | 网络安全组 | 二级单位
| 紧急 | 1 | 0 | 1 | 基础设施组 | 环控平台

## 故障及事件处理
任务名称 | 影响范围 | 负责小组 | 解决方案 | 处理状态

## 运维中心日常计划
任务名称 | 负责小组 | 责任人 | 当前进度 | 计划开始时间 | 计划完成时间（原） | 计划完成时间（新） | 计划延期天数 | 实际完成时间 | 耗时（天） | 是否按期完成 | 风险提示 | 备注 | 下周 | 下月 | 下周一 | 父记录
【日常运维】综合运维处理了事件0件，服 务请求118件（其中一线74 件），问题咨询17个，客服电 话0个 | 应用运维组 | 李思云 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2025-07-02 | 1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
营销待办未显示问题修复 | 应用运维组 |  | 1 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0 | 2025-06-12 | 0.4 | 按时完成 |  | 刘如智 | false | false | false
城发获取OA资讯接口前端联调 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 |  | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 3 | 2025-06-14 | 1 | 未按时完成 |  | 需求开发 | false | false | false
城发文件上传、应用等相关接口自测 | 应用运维组 | 史海法 | 1 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0 | 2025-06-12 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
海外营销测试案例初版提供 | 应用运维组 |  | 1 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0 | 2025-06-12 | 0.3 | 按时完成 |  | 刘如智 | false | false | false
取消浦发保理融资申请客户有效期校验 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 |  |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-12 | 0.2 | 未按时完成 |  | 优化 | false | false | false
【监控探针】目前5台探针离线，0台探针异常 | 应用运维组 | 史海法 | 0.6 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
江苏银行保理还款信息新增户名字段 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 |  |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-12 | 0.1 | 未按时完成 |  | 优化 | false | false | false
城发文件上传、应用等相关接口联调 | 应用运维组 | 史海法 | 1 |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-17 | 1 | 未按时完成 |  |  | false | false | false
城发门户建设项目立项流程 | 应用运维组 | 荆婉 | 0.5 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  | 2025-06-16 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发门户合同盖章 | 应用运维组 | 荆婉 | 1 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0 | 2025-06-12 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发人员组织查询接口前端联调 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 0 | 2025-06-14 | 0.4 | 按时完成 |  | 需求开发 | false | false | false
门户登录异常问题查看及代码优化 | 应用运维组 | 史海法 | 1 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 2025-06-16 | 0.5 | 按时完成 | 已发测试环境验证-待发生产 | 史海法 | false | false | false
CMDB-数据库实例录入异常跟进-和数据库监控配置(EPC) | 应用运维组 | 史海法 | 1 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 2025-06-16 | 1 | 按时完成 | 云智慧问题排查中 | 史海法 | false | false | false
新营销对接主数据需求申请单 | 应用运维组 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 | 0.2 | 未按时完成 |  |  | false | false | false
城发门户 待办中心、角色中心接口和前端联调整 | 应用运维组 | 刘如智 | 0.7 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 2025-06-17 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
新营销需要的数据提供(脱敏) | 应用运维组 | 刘如智 | 1 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | 2025-06-13 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
新营销对接主数据需求申请单 | 应用运维组 | 刘如智 | 1 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | 2025-06-13 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
邵总PPT材料编制 | 应用运维组 | 荆婉 | 1 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 2025-06-18 | 3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
应用运维组上半年总结及下半年计划 | 应用运维组 | 荆婉 | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  | 2025-06-19 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发公司门户计划沟通 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 1 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | 2025-06-13 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
行政办公组运维系统运维事项沟通 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 1 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | 2025-06-13 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
参加城发门户八局通两端样式沟通及技术可行性沟通 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 1 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | 2025-06-13 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发门户获取局门户token及刷新逻辑 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-20 | 0.6 | 未按时完成 |  | 已开发完成，待与前端联调 | false | false | false
营销待办异常修复 | 应用运维组 | 刘如智 | 1 |  | 2025-06-16 |  |  | 2025-06-16 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
需求开发（保证金系统）：保证金获取支付方式定义接口（提供给新营销使用） | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  | 2025-06-19 | 0.5 | 按时完成 |  | 需求开发 | false | false | false
邮储银行U链与平台方网络信息填写 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 |  | 2025-06-16 |  |  | 2025-06-16 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发门户项目计划沟通 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 1 |  | 2025-06-16 |  |  | 2025-06-16 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发门户管理后台页面开发 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 1 |  | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-18 | 3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
上海公司报价沟通 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 1 |  | 2025-06-16 |  |  | 2025-06-16 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
组织devops岗位面试 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 1 |  | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-16 | 0.1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
字典通用接口开发和联条，修复已知bug | 应用运维组 | 史海法 | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-18 | 1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发门户首页二级页面开发 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  |  | 2025-06-17 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发项目前端资源协调 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  |  | 2025-06-17 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
编辑一篇服务器分类：物理服务器、虚拟专用(VPS)、虚拟主机、云服务器 | 应用运维组 | 李思云 | 1 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 2025-06-17 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【工单】财务一体化拉取待办慢接口优化 | 应用运维组 | 史海法 | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 5 | 2025-06-24 | 4 | 未按时完成 |  |  | false | false | false
城发门户登录记录查询接口开发 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 |  | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-18 | 1 | 按时完成 |  | 需求开发 | false | false | false
城发门户 个人中心接口和前端联调整 | 应用运维组 | 刘如智 | 1 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 2025-06-17 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
排查财务一体化接口慢分析 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 1 |  | 2025-06-17 |  |  | 2025-06-17 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
发布一篇公众号 | 应用运维组 | 李思云 | 1 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 2025-06-18 | 0.4 | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发门户OA搜索功能权限沟通 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  | 2025-06-19 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
CMDB：完成东北干线项目数据录入 | 应用运维组 | 刘明浩 | 1 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 2025-06-18 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
CMDB: 进行CMDB业务系统登记和修改申请流程的配置 | 应用运维组 | 刘明浩 | 1 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 2025-06-18 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【运维管理】编制运维中心月度汇报模板 | 应用运维组 | 荆婉 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发生产环境和相关信息前期搭建和准备 | 应用运维组 | 史海法 | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
生产门户--八局logo图标替换 | 应用运维组 | 史海法 | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
发布一篇公众号 | 应用运维组 | 李思云 | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
业务系统服务请求流程字段添加 | 应用运维组 | 刘明浩 | 1 |  | 2025-06-19 |  |  | 2025-06-19 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
云汉周例会材料和周简报汇总 | 网络安全组 | 亓涵 | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
跟进统计非信创终端数量 | 网络安全组 | 亓涵 | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 0.7 | 按时完成 |  |  | false | false | false
集团数据专线业务迁移 | 网络安全组 | 介晨辉 | 0.25 | 2025-06-04 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
三公司日常渗透 | 网络安全组 | 刘鹏 | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
局总部网络告警监控平台(Esight)优化 | 网络安全组 | 介晨辉 | 0.6 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 14 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发公司新部署系统映射整理 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 |  | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发公司新部署系统负载均衡 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 |  | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
海外公司系统DNS梳理重整 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 |  | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
华为esight授权和软件包申请 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 |  | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
编写渗透测试报告生成器v1.0 | 网络安全组 | 李俊辉 | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-25 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发合同框采沟通 | 网络安全组 | 魏来 | 0.9 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 6 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
科技数字化系统复测 | 网络安全组 | 罗雨禾 | 1 |  | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
技术中心开发安全培训 | 网络安全组 | 罗雨禾 | 1 |  | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
运维集采定标材料流程发起 | 网络安全组 | 魏来 | 0.7 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2 | 2025-06-30 |  | 未按时完成 |  |  | false | false | false
网络安全保障项目发标 | 网络安全组 | 魏来 | 0.5 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 8 | 2025-06-28 |  | 未按时完成 |  |  | false | false | false
网络安全改造与运营项目材料评审 | 网络安全组 | 魏来 | 0.4 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
网络安全保障项目合同模板调整 | 网络安全组 | 魏来 | 0.5 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 4 | 2025-06-24 | 3 | 未按时完成 |  |  | false | false | false
风险提示函与整改通知单模板编制 | 网络安全组 | 魏来 | 0.21 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-25 |  | 未按时完成 |  |  | false | false | false
集团信创-科技数字化测试k8s环境部署 | 基础设施组 | 张威 | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 | 3 | 按时完成 |  | 未完成：社区版ARM64架构部署kubesphere问题较多，无法按期交付，无法保证工期。 | false | false | false
服务器网络设备维保合同评审 | 基础设施组 | 管振洋 | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-27 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
爱数anybackup课程-k8s数据保护与NAS数据保护 | 基础设施组 | 方子豪 |  |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-20 |  | 未按时完成 |  |  | false | false | false
机房维保项目招标文件评审 | 基础设施组 | 管振洋 | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
私有云POC测试-测试实施 | 基础设施组 | 田如飞 | 0.3 | 2025-06-23 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
机房日常巡检 | 基础设施组 | 夏超 | 0.1 | 2025-06-21 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
申请可以连接外网的麒麟V10sp3服务器制作离线安装包，并申请三台服务器测试模拟部署信创环境 | 基础设施组 | 张威 | 1 | 2025-06-21 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-24 | 2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
24 年容器云、云桌面驻 场运维服务和服务器硬 件维保项目验收 | 基础设施组 | 管振洋 | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2 | 2025-06-30 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
智能运维项目-报表验收 | 架构组 | 杨晓兵 | 0.8 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 3 |  |  | 按时完成 |  | 荆经理请假，报表确认需等荆经理确认 | false | false | false
智能运维项目-大屏展示汇报确认 | 架构组 | 杨晓兵 | 0.9 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 |  |  | 按时完成 |  | 大屏数据目前已核准完毕，待约领导时间汇报 | false | false | false
【智能运维项目】验收前汇报会议 | 架构组 | 杨晓兵 | 0.1 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 13 |  |  | 按时完成 |  | 报表评审优先级较高，故将验收汇报材料评审延迟至下周 | false | false | false
智能运维项目-汇报验收材料编制 | 架构组 | 杨晓兵 | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
编制月度态势简报初版 | 网络安全组 | 亓涵 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-25 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
编制二级单位上传共享情报运维手册 | 网络安全组 | 亓涵 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-27 | 4 | 按时完成 |  |  | false | false | false
二级单位等保更新 | 网络安全组 | 亓涵 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
中建科技公司、华中公司恶意外联通报 | 网络安全组 | 亓涵 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-27 | 4 | 按时完成 |  |  | false | false | false
八局云智公网对接报错排查 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
二级单位月度评分 | 网络安全组 | 罗雨禾 | 0.5 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【cmdb】补录所有子系统云汉负责人及所属组织，存在4个系统没有找到负责人 | 应用运维组 | 刘明浩 | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.7 | 按时完成 |  |  | false | false | false
客户管理测试服务器启动异常排查 | 基础设施组 | 张威 | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【工单】江苏银行保理导入失败问题排查 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发门户渗透测试 | 网络安全组 | 刘鹏 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发公司系统部署配合 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
土木公司-隧道大机系统漏洞复测 | 网络安全组 | 刘鹏 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  |  | 2025-06-23 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【城发门户】城发门户测试用例编制 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【cmdb】补录行政办公组27个系统的基础数据 | 应用运维组 | 刘明浩 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2 | 2025-06-26 | 3 | 未按时完成 |  |  | false | false | false
【工单】八局门户测试环境-登录不成功问题解决 | 应用运维组 | 史海法 | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
科技数字化渗透测试 | 网络安全组 | 刘鹏 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-27 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
八局云智上线前渗透测试复测 | 网络安全组 | 罗雨禾 | 0.5 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
科技数字化上线前渗透测试复测 | 网络安全组 | 罗雨禾 | 0.5 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【工单】八局门户需新增识别当前人非城发用户 | 应用运维组 | 史海法 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【智能运维一体化平台】数字供应链工单流程西南分公司调整 | 应用运维组 | 史海法 | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【智能运维一体化平台】协助统计相关人员-统计部门工单数量 | 应用运维组 | 史海法 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 1 | 按时完成 | 直接通过页面搜索-数据有误-原因是之前所属公司字段-变成公共字段--导致今年2月份以前的数据拉不出来 | 已记录-会尽快拉会 | false | false | false
局课题合并收支统计 | 网络安全组 | 魏来 | 0.4 | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  |  | 2025-06-23 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
数字审计测试数据库服务器启动异常排查 | 基础设施组 | 张威 | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
基础设施-共享数据库服务器启动异常排查 | 基础设施组 | 张威 | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
机器人项目4台服务器密码调整 | 基础设施组 | 张威 | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
科技数字化服务恢复、更新发布 | 基础设施组 | 张威 | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
统一待办pod连接redis超时问题排查 | 基础设施组 | 张威 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 | 1 | 按时完成 |  | 当前修复方式：从代码层面修改算法，在应用到redis之间的增加一个内存缓存，减少调用频率 | false | false | false
【运维管理】第一季度验收材料准备 | 应用运维组 | 荆婉 | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-26 | 5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【城发门户】首付款材料准备（发票、收据、对账单、非工程类付款申请） | 应用运维组 | 荆婉 | 0.5 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 6 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
协调海量修复测试环境Oracle数据库 | 基础设施组 | 田如飞 | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
处理4条云桌面用户登陆异常问题 | 基础设施组 | 田如飞 | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
处理超融合平台异常任务堆积问题 | 基础设施组 | 田如飞 | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【城发门户】系统培训及UAT测试 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.8 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【城发门户】系统楼扫漏洞修复 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 6 | 按时完成 |  |  | false | false | false
局总部新增23个资产，于运营平台完成更新 | 网络安全组 | 亓涵 | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【运维新视界】-网络安全内容推广 | 网络安全组 | 亓涵 | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【运维新视界】编辑一篇《什么是数据中心？》 | 应用运维组 | 李思云 | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【工单】八局门户-部分二级单位新闻不全-跟进 | 应用运维组 | 史海法 | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | 9 | 2025-07-02 | 8 | 未按时完成 |  |  | false | false | false
【新需求】新营销系统人员、组织、组织树对接主数据开发 | 应用运维组 | 刘如智 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26 | 2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【智能运维】部分业务系统检测不到跟进和梳理 | 应用运维组 | 史海法 | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-25 | 1 | 按时完成 |  | 受周末故障影响-早于探针服务重启的业务数据检测不到-需要再次重启 | false | false | false
【需求单】新营销需求单维护 | 应用运维组 | 刘如智 | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【工单】协助技术中心重启财务部预算系统 | 应用运维组 | 刘如智 | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【运维新视界】运维新视界素材提供 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【工单】工行保理单据导入失败原因排查 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
Esight软件包和镜像制作 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 4 | 按时完成 |  |  | false | false | false
统一待办加载速度慢协查 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
ZDNS解析区外单独域名记录 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
联通技术方案沟通 | 网络安全组 | 魏来 | 0.3 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
应急管理制度评审修改 | 网络安全组 | 魏来 | 0.3 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 6 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
局总部重要会议保障（6月三级总经济师例会、股份会计信息质量提升暨2025年中报工作布置会、全局急救技能培训、股份天津117项目研讨会） | 基础设施组 | 夏超 | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【cmdb】IT资源申请与扩容服务流程动态表单字段添加 | 应用运维组 | 刘明浩 | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【智能运维一体化平台】工单、业务报表确认 | 应用运维组 | 荆婉 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 1 | 2025-06-24 | 0.5 | 未按时完成 |  |  | false | false | false
【城发门户】城发公司门户八局通第五页签开发 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
管理制度-应急管理制度制定 | 架构组 | 杨晓兵 | 0.3 | 2025-06-23 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
备份项目-阶段汇报 | 架构组 | 杨晓兵 | 0.9 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
信创-部署架构方案评审 | 架构组 | 杨晓兵 | 0.3 | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 |  |  | 按时完成 |  | 已完成首轮内部评审，外部专家需要领导协调 | false | false | false
【运维新视界】发布一篇公众号 | 应用运维组 | 李思云 | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0.4 | 按时完成 |  |  | false | false | false
城发资产系统、视频中心负载和策略 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
集团新域名私网解析策略配置 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
Esight平台镜像制作与安装工具部署 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
八局云智门户集成负载 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
应急管理办法合稿 | 基础设施组 | 方子豪 | 0.2 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 7 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【城发门户】角色权限涉及接口优化(待测试) | 应用运维组 | 刘如智 | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26 | 1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【营销需求】中标信息模块添加二类城市字段(列表、详情、过滤) | 应用运维组 | 刘如智 | 1 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0.6 | 按时完成 |  |  | false | false | false
运维中心日报转pdf生成器 | 网络安全组 | 李俊辉 | 1 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0 | 2025-07-01 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【营销需求】城市更新角色只看到二类城市更新项目清单 | 应用运维组 | 刘如智 | 1 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0.4 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【城发门户需求】获取用户信息接口新增所属公司信息 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【城发门户需求】iam登录接口开发 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【新需求】大华保理上线协助及上线验证 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 1 | 2025-06-27 | 1 | 未按时完成 | 单据推送成功，银行解密失败，仍在进行中 |  | false | false | false
局总部重要会议保障（会计信息质量提升暨2025年中报工作布置会、股份压降融资成本节约财务费用专项工作部署会、2025年工程研究院年中述职会、孙局与科技视频会） | 基础设施组 | 夏超 | 1 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
Aiot&数字建造虚拟机网络异常问题排查 | 基础设施组 | 田如飞 | 0.2 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 8 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【智能运维平台】平台组织和人员归属关系与主数据有差别-跟进 | 应用运维组 | 史海法 | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 7 | 2025-07-02 | 5 | 未按时完成 | 已知用户归属错误7311人 |  | false | false | false
设备采购控制价审批 | 网络安全组 | 魏来 | 0.3 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
网络安全项目跟踪 | 网络安全组 | 魏来 | 0.3 | 2025-06-25 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【cmdb】补录数字供应链组3个系统的基础数据 | 应用运维组 | 刘明浩 | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 1 | 2025-06-27 | 0.5 | 未按时完成 |  |  | false | false | false
【cmdb】补录运维中心40个系统的基础数据 | 应用运维组 | 刘明浩 | 0.9 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 7 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【运维管理】编制本月生产例会PPT | 应用运维组 | 荆婉 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-07-01 | 3 | 未按时完成 |  |  | false | false | false
完成0621机房故障复盘会议 | 基础设施组 | 管振洋 | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-25 |  | 未按时完成 |  |  | false | false | false
【运维新视界】-网络安全内容推广 | 网络安全组 | 亓涵 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26 | 0.7 | 按时完成 |  |  | false | false | false
上交集团中建科技数据泄露通报 | 网络安全组 | 亓涵 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-26 | -1 | 2025-06-26 | 3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【cmdb】核对工单报表、工单大屏数据 | 应用运维组 | 李思云 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-27 | 2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
局总部重要会议保障（投委会、巡检巡察系统例会、务虚会评审会、中建字号打假维权工作推进会） | 基础设施组 | 夏超 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26 | 1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【运维管理】第二季度验收材料准备 | 应用运维组 | 荆婉 | 1 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 2025-07-01 | 3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
安装Esight软件包 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
SCS智慧工地访问故障排查 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【工单】中信、工行、厦门银行保理单据导入失败原因排查 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26 | 0.6 | 按时完成 |  |  | false | false | false
八局云智生产环境映射 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【需求】城发门户获取三级单位，获取用户信息接口优化 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【新需求】新营销对接主数据联调 | 应用运维组 | 刘如智 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-27 | 2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
局总部事件排查 | 网络安全组 | 魏来 | 0.2 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 6 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【工单】主数据组织或人员下推分级管理、智能运维失败 | 应用运维组 | 史海法 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-30 | 2 | 未按时完成 |  |  | false | false | false
【工单】新建-中建信创云工单申请流程 | 应用运维组 | 史海法 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-27 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【智能运维平台】服务慢接口分析详情不展示跟进 | 应用运维组 | 史海法 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-30 | 2 | 未按时完成 |  |  | false | false | false
【新需求】营销系统统计分析添加二类城市数据 | 应用运维组 | 刘如智 | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-27 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
完成129台带外管理地址密码修改 | 基础设施组 | 田如飞 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
完成银企直连中原银行U盾映射及软件安装 | 基础设施组 | 田如飞 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
跟进土木、中建科技恶意外联通报 | 网络安全组 | 亓涵 | 0.1 | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
汇总月例会、周简报材料 | 网络安全组 | 亓涵 | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-27 | 1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【运维新视界】发布一篇公众号 | 应用运维组 | 李思云 | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-27 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
局总部重要会议保障（股份贯彻八项规定精神学习教育整改工作推进会、联调风险例会、股份清风讲堂、股份内控检查推进会、联调中建八局深入贯彻中央八项规定精神学习教育警示教育大会、） | 基础设施组 | 夏超 | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-27 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
局总部重要会议保障（风险例会、中建八局深入贯彻中央八项规定精神学习教育警示教育大会、党委会、董事会） | 基础设施组 | 夏超 | 0 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
Esight监控平台安装后配置 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-27 | 7 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【脏数据修复】统一待办服务问题导致营销待办异常，脏数据修复。 | 应用运维组 | 刘如智 | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2025-06-27 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
智能运维项目-APM故障排查处理 | 架构组 | 杨晓兵 | 0.9 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【新需求】营销系统责任状模块字段优化，新增字段(列表筛选) | 应用运维组 | 刘如智 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 | 1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【运维管理】使用飞书多维表格进行周会周报汇报 | 应用运维组 | 荆婉 | 0 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
项目管理系统虚拟机卡顿问题排查 | 基础设施组 | 田如飞 | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 1 | 2025-06-27 |  | 未按时完成 |  |  | false | false | false
完成基础设施（云桌面、瘦终端）资产盘点 | 基础设施组 | 田如飞 | 0 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
完成二季度验收材料 | 基础设施组 | 田如飞 | 0.8 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 1 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
月度态势简报修订 | 网络安全组 | 亓涵 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
6月工作例会内容（网络安全方面） | 网络安全组 | 亓涵 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
内网渗透第一阶段 | 网络安全组 | 刘鹏 | 0.8 | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
二级单位巡检 | 网络安全组 | 刘鹏 | 0.2 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
科技数字化项目镜像下载问题修复 | 基础设施组 | 张威 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
信创部署问题沟通 | 基础设施组 | 张威 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
eSight网元纳管和监控指标细化 | 网络安全组 | 介晨辉 | 0.5 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2025-06-30 | 0.4 | 按时完成 |  |  | false | false | false
指定云桌面访问信创云业务通信 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
科技创新、对外交流门户集成节点配置 | 网络安全组 | 介晨辉 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
CDE大屏映射问题讨论 | 网络安全组 | 介晨辉 | 0.5 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2025-06-30 | 0.1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【新需求】营销系统责任状模块新增发起审批流程、单独权限信息等功能 | 应用运维组 | 刘如智 | 0.7 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
爱数anybackup课程-故障排查 | 基础设施组 | 方子豪 | 1 | 2025-06-21 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【cmdb】补录财务风控组9个系统的基础数据 | 应用运维组 | 刘明浩 | 0.7 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【工单】交行、中行、招行保理导入报错问题 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
信创-纪检生产redis部署 | 基础设施组 | 张威 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
综合运维验收报告编写-容器云部分 | 基础设施组 | 张威 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
智能运维项目-项目变更流程推进 | 架构组 | 杨晓兵 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【智能运维】提交申请创建工单流程--模版编写 | 应用运维组 | 史海法 | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 2025-07-01 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【智能运维项目】项目验收材料审核 | 架构组 | 杨晓兵 | 0 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | true | false | true
智能运维项目-项目验收汇报 | 架构组 | 杨晓兵 | 0 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | true | false | false
综合技术平台生产环境堡垒机权限申请 | 基础设施组 | 管振洋 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
综合技术平台测试环境新增节点申请 | 基础设施组 | 管振洋 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
2025年度综合运维项目第二季度验收报告 | 基础设施组 | 管振洋 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0 | 2025-07-02 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
24 年容器云、云桌面驻 场运维服务和服务器硬 件维保项目付款 | 基础设施组 | 管振洋 | 0.5 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
电信交流 | 网络安全组 | 魏来 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 2025-07-01 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【城发门户】完成上线推广保障 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 | 1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
解决银行10家银行前置机业务终端问题 | 基础设施组 | 田如飞 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 | 1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
完成6月份虚拟机资源使用分析 | 基础设施组 | 田如飞 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【应用运维管理】编写完成第二季度验收材料 | 应用运维组 | 荆婉 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-30 | 3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
信创云-综合技术平台测试环境扩容 | 架构组 | 管振洋 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 2025-07-01 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
信创云-综合技术平台测试环境数据库部署 | 架构组 | 张威 | 0.8 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
信创云-生产环境扩容 | 架构组 | 管振洋 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 2025-07-01 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
信创云-生产环境中间件&数据库（科技、oa、综合3套） | 架构组 | 张威 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【运维新视界】编辑一篇iptables：Linux 的防火墙守护者 | 应用运维组 | 李思云 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
局总部新增资产于运营平台纳管 | 网络安全组 | 亓涵 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【运维新视界】发布一篇网络安全内容：必看！掌握这 5 个词，骗子套路全看穿 | 网络安全组 | 亓涵 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
科技数字化测试环境后台更新服务 | 基础设施组 | 张威 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
电信网络诈骗宣传月活动策划（公众号内容方面） | 网络安全组 | 亓涵 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
网络安全保障项目评标 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | 0.3 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【cmdb】补录视频会议组的系统的基础数据 | 应用运维组 | 刘明浩 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【工单】兴业银行单据导入失败原因排查 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【其它】金融系统年中运维保障 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 | 2025-06-26 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | 4 | 按时完成 |  |  | false | false | false
eSight性能策略及告警规则细化 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
信创云网络访问策略申请流程 | 基础设施组 | 方子豪 | 0.7 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
CDE dashboard映射跳转讨论 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | 0.2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
redis集群部署方案编写评审 | 基础设施组 | 张威 | 0.5 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 1 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
It基础设施运维集采框架协议编制 | 基础设施组 | 管振洋 | 0.5 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【智能运维】同步八局云盘、八局通审批、主数据等服务重启 | 应用运维组 | 史海法 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0 | 2025-07-02 | 2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
综合技术平台信创资源12个节点扩容 | 基础设施组 | 管振洋 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
网络安全改造项目评标 | 基础设施组 | 管振洋 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
完成5台云桌面及7台虚拟机迁移 | 基础设施组 | 田如飞 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【cmdb】补录智能建造事业部9个系统的基础数据 | 应用运维组 | 刘明浩 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2025-07-02 | 1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
安全平台威胁告警推送机器人 | 网络安全组 | 李俊辉 | 0 | 2025-07-02 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
完成二季度IT基础设施相关数据统计 | 基础设施组 | 田如飞 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【城发公司门户】八局通第五页签iam认证时长 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 0.2 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
完成八局年鉴系统评审 | 基础设施组 | 田如飞 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
向集团提交西南公司处置报告 | 网络安全组 | 亓涵 | 1 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | -2 | 2025-07-02 | 4 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【运维新视界】发布一篇iptables：Linux 的防火墙守护者 | 应用运维组 | 李思云 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2025-07-02 | 0.4 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【工单】江苏银行保理项目接口超时时间优化 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2025-07-02 | 0.5 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【工单】保证金单据推送CBS问题 | 应用运维组 | 唐谦平 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2025-07-02 | 0.1 | 按时完成 |  |  | false | false | false
【需求上线】新营销对接主数据配合协助上线 | 应用运维组 | 刘如智 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
【服务】营销测试环境审批流程服务重启(新需求测试需要用到) | 应用运维组 | 刘如智 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | 2025-07-02 | 0.4 | 按时完成 |  |  | false | false | false
Esight告警屏蔽策略优化 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  | 2025-07-02 | 4 | 按时完成 |  |  | false | false | false
八局云智受访问题排查 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  | 2025-07-02 | 2 | 按时完成 |  |  | false | false | false
信创云安装部署请求流程 | 基础设施组 | 方子豪 | 0 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false
机房维保招标公告发布 | 基础设施组 | 管振洋 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 |  |  | 按时完成 |  |  | false | false | false

## 星御专项计划
任务名称 | 负责小组 | 责任人 | 当前状态 | 当前进度 | 计划开始时间 | 计划完成时间（原） | 计划完成时间（新） | 计划延期天数 | 实际完成时间 | 耗时（天） | 是否按期完成 | 风险提示 | 备注
星御后端与主数据进行对接 | 网络安全组 | 周戎 |  | 0.85 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 14 | 2025-06-30
上海公司、新型建造公司、西南公司、 云汉 6F 软件测试 | 网络安全组 | 罗雨禾 |  | 0.5 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 10 | 2025-06-30
课题任务书确认 | 网络安全组 | 魏来 |  | 1 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-06-20 | 6 | 2025-06-23
确认 UI/UE 需要数据 | 网络安全组 | 罗雨禾 |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 3 | 按时完成
整理4个测试点测试报告 | 网络安全组 | 罗雨禾 |  | 0.7 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 3
课题建账 | 网络安全组 | 魏来 |  | 0.2 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 5
协调UI/UE完成初稿 | 网络安全组 | 周戎 |  | 0.1 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 3
第三方测评沟通 | 网络安全组 | 魏来 |  | 0 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0
星御后端与主数据正式环境对接测试 | 网络安全组 | 周戎 |  | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0
沟通前端开发面试需求 | 网络安全组 | 魏来 |  | 0 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | 2025-07-03

## 数据表
文本 | 单选 | 日期 | 附件