## 资源视图
类别 | 数量 | 当日故障 | 环比变化
物理服务器 | 235台 | 0台 | -
虚拟机 | 1646台 | 0台 | -
核心业务系统 | 65套 （99个独立部署应用） | 0套 | -
网络设备 | 169台 | 0台 | -
当日处理工单 | 受理工单数：82条； 应用运维组处理工单：51条 | 0条 | 上升36.58%

## 监控告警
平台/系统 | 告警级别 | 告警数量 | 当日处理 | 待处理 | 负责小组 | 父记录 | 备注
超融合平台 | 严重 | 0 | 0 | 1 | 基础设施组
云桌面平台 | 严重 | 1 | 1 | 0 | 基础设施组
CAS平台 | 严重 | 0 | 0 | 0 | 基础设施组
环控平台 | 严重 | 0 | 0 | 0 | 基础设施组
备份平台 | 次要 | 0 | 0 | 0 | 基础设施组
容器云平台 | 次要 | 4 | 2 | 2 | 基础设施组
网络安全平台 |  |  |  |  | 网络安全组
智能运维一体化平台 | 严重 | 0 | 0 | 0 | 应用运维组
局总部 | 高危 | 18 | 13 | 5 | 网络安全组 | 网络安全平台
二级单位 | 高危 | 49 | 39 | 10 | 网络安全组 | 网络安全平台
| 中危 | 13 | 8 | 5 | 网络安全组 | 局总部
| 中危 | 37 | 28 | 9 | 网络安全组 | 二级单位
| 紧急 | 1 | 0 | 1 | 基础设施组 | 环控平台

## 故障及事件处理
任务名称 | 影响范围 | 负责小组 | 解决方案 | 处理状态
二公司系统被集团渗透 | 约4台服务器 | 网络安全组 | 已联系二公司网络安全负责人排查

## 运维中心日常计划
任务名称 | 负责小组 | 责任人 | 当前状态 | 当前进度 | 计划开始时间 | 计划完成时间（原） | 计划完成时间（新） | 计划延期天数 | 实际完成时间 | 耗时（天） | 是否按期完成 | 风险提示 | 备注
【日常运维】综合运维处理了事件0 件，服 务请求133件（其中一线82 件），问题咨询22个，客服电 话0个 | 应用运维组 | 李思云 | 已完成 | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 1 | 按时完成
营销待办未显示问题修复 | 应用运维组 |  | 已完成 | 1 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0 | 2025-06-12 | 0.4 | 按时完成 |  | 刘如智
城发获取OA资讯接口前端联调 | 应用运维组 | 唐谦平 | 进行中 | 1 |  | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 3 | 2025-06-14 | 1 | 未按时完成 |  | 需求开发
城发文件上传、应用等相关接口自测 | 应用运维组 | 史海法 | 已完成 | 1 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0 | 2025-06-12 | 0.5 | 按时完成
海外营销测试案例初版提供 | 应用运维组 |  | 已完成 | 1 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0 | 2025-06-12 | 0.3 | 按时完成 |  | 刘如智
取消浦发保理融资申请客户有效期校验 | 应用运维组 | 唐谦平 | 已完成 | 1 |  |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-12 | 0.2 | 未按时完成 |  | 优化
【监控探针】目前11台探针离线，1台探针异常 | 应用运维组 | 史海法 | 进行中 | 0.6 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 9 |  |  | 按时完成
江苏银行保理还款信息新增户名字段 | 应用运维组 | 唐谦平 | 已完成 | 1 |  |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-12 | 0.1 | 未按时完成 |  | 优化
城发文件上传、应用等相关接口联调 | 应用运维组 | 史海法 | 进行中 | 1 |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-17 | 1 | 未按时完成
城发门户建设项目立项流程 | 应用运维组 | 荆婉 | 进行中 | 0.5 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  | 2025-06-16 |  | 按时完成
城发门户合同盖章 | 应用运维组 | 荆婉 | 已完成 | 1 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0 | 2025-06-12 | 0.5 | 按时完成 | 荆婉
城发人员组织查询接口前端联调 | 应用运维组 | 唐谦平 | 进行中 | 1 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 0 | 2025-06-14 | 0.4 | 按时完成 |  | 需求开发
门户登录异常问题查看及代码优化 | 应用运维组 | 史海法 | 进行中 | 1 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 2025-06-16 | 0.5 | 按时完成 | 已发测试环境验证-待发生产 | 史海法
CMDB-数据库实例录入异常跟进-和数据库监控配置(EPC) | 应用运维组 | 史海法 | 进行中 | 1 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | 2025-06-16 | 1 | 按时完成 | 云智慧问题排查中 | 史海法
新营销对接主数据需求申请单 | 应用运维组 |  | 已完成 |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 | 0.2 | 未按时完成
城发门户 待办中心、角色中心接口和前端联调整 | 应用运维组 | 刘如智 | 进行中 | 0.7 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 2025-06-17 |  | 按时完成
新营销需要的数据提供(脱敏) | 应用运维组 | 刘如智 | 已完成 | 1 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | 2025-06-13 | 0.5 | 按时完成
新营销对接主数据需求申请单 | 应用运维组 | 刘如智 | 进行中 | 1 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | 2025-06-13 | 0.2 | 按时完成
邵总PPT材料编制 | 应用运维组 | 荆婉 | 进行中 | 1 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 2025-06-18 | 3 | 按时完成
应用运维组上半年总结及下半年计划 | 应用运维组 | 荆婉 | 进行中 | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  | 2025-06-19 |  | 按时完成
城发公司门户计划沟通 | 应用运维组 | 刘壮壮 | 进行中 | 1 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | 2025-06-13 | 0.2 | 按时完成
行政办公组运维系统运维事项沟通 | 应用运维组 | 刘壮壮 |  | 1 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | 2025-06-13 | 0.2 | 按时完成
参加城发门户八局通两端样式沟通及技术可行性沟通 | 应用运维组 | 刘壮壮 |  | 1 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | 2025-06-13 | 0.3 | 按时完成
城发门户获取局门户token及刷新逻辑 | 应用运维组 | 唐谦平 |  | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-20 | 0.6 | 未按时完成 |  | 已开发完成，待与前端联调
营销待办异常修复 | 应用运维组 | 刘如智 |  | 1 |  | 2025-06-16 |  |  | 2025-06-16 |  | 按时完成
需求开发（保证金系统）：保证金获取支付方式定义接口（提供给新营销使用） | 应用运维组 | 唐谦平 |  | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  | 2025-06-19 | 0.5 | 按时完成 |  | 需求开发
邮储银行U链与平台方网络信息填写 | 应用运维组 | 唐谦平 |  | 1 |  | 2025-06-16 |  |  | 2025-06-16 | 0.2 | 按时完成
城发门户项目计划沟通 | 应用运维组 | 刘壮壮 |  | 1 |  | 2025-06-16 |  |  | 2025-06-16 | 0.3 | 按时完成
城发门户管理后台页面开发 | 应用运维组 | 刘壮壮 |  | 1 |  | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-18 | 3 | 按时完成
上海公司报价沟通 | 应用运维组 | 刘壮壮 |  | 1 |  | 2025-06-16 |  |  | 2025-06-16 | 0.2 | 按时完成
组织devops岗位面试 | 应用运维组 | 刘壮壮 |  | 1 |  | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-16 | 0.1 | 按时完成
字典通用接口开发和联条，修复已知bug | 应用运维组 | 史海法 |  | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-18 | 1 | 按时完成
城发门户首页二级页面开发 | 应用运维组 | 刘壮壮 |  | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  |  | 2025-06-17 |  | 按时完成
城发项目前端资源协调 | 应用运维组 | 刘壮壮 |  | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  |  | 2025-06-17 |  | 按时完成
编辑一篇服务器分类：物理服务器、虚拟专用(VPS)、虚拟主机、云服务器 | 应用运维组 | 李思云 |  | 1 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 2025-06-17 |  | 按时完成
【工单】财务一体化拉取待办慢接口优化 | 应用运维组 | 史海法 |  | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 5 | 2025-06-24 | 4 | 未按时完成
城发门户登录记录查询接口开发 | 应用运维组 | 唐谦平 |  | 1 |  | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-18 | 1 | 按时完成 |  | 需求开发
城发门户 个人中心接口和前端联调整 | 应用运维组 | 刘如智 |  | 1 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | 2025-06-17 |  | 按时完成
排查财务一体化接口慢分析 | 应用运维组 | 刘壮壮 |  | 1 |  | 2025-06-17 |  |  | 2025-06-17 |  | 按时完成
发布一篇公众号 | 应用运维组 | 李思云 |  | 1 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 2025-06-18 | 0.4 | 按时完成
城发门户OA搜索功能权限沟通 | 应用运维组 | 刘壮壮 |  | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  | 2025-06-19 |  | 按时完成
CMDB：完成东北干线项目数据录入 | 应用运维组 | 刘明浩 |  | 1 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 2025-06-18 |  | 按时完成
CMDB: 进行CMDB业务系统登记和修改申请流程的配置 | 应用运维组 | 刘明浩 |  | 1 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | 2025-06-18 |  | 按时完成
【运维管理】编制运维中心月度汇报模板 | 应用运维组 | 荆婉 |  | 0.8 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 |  |  | 按时完成
城发生产环境和相关信息前期搭建和准备 | 应用运维组 | 史海法 |  | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 |  | 按时完成
生产门户--八局logo图标替换 | 应用运维组 | 史海法 |  | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 |  | 按时完成
发布一篇公众号 | 应用运维组 | 李思云 |  | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 0.3 | 按时完成
业务系统服务请求流程字段添加 | 应用运维组 | 刘明浩 |  | 1 |  | 2025-06-19 |  |  | 2025-06-19 |  | 按时完成
云汉周例会材料和周简报汇总 | 网络安全组 | 亓涵 |  | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 0.3 | 按时完成
跟进三公司数据泄露通报 | 网络安全组 | 亓涵 |  | 0.7 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 |  |  | 按时完成
跟进统计非信创终端数量 | 网络安全组 | 亓涵 |  | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 0.7 | 按时完成
集团数据专线业务迁移 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 0.25 | 2025-06-04 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0 |  |  | 按时完成
三公司日常渗透 | 网络安全组 | 刘鹏 |  | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 |  | 按时完成
局总部网络告警监控平台(Esight)安装 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 0.25 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 |  |  | 按时完成
城发公司新部署系统映射整理 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 1 |  | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 3 | 按时完成
城发公司新部署系统负载均衡 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 1 |  | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 2 | 按时完成
海外公司系统DNS梳理重整 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 1 |  | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 2 | 按时完成
华为esight授权和软件包申请 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 1 |  | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 1 | 按时完成
编写渗透测试报告生成器v1.0 | 网络安全组 | 李俊辉 |  | 0.8 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 |  |  | 按时完成
城发合同框采沟通 | 网络安全组 | 魏来 |  | 0.9 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2 |  |  | 按时完成
科技数字化系统复测 | 网络安全组 | 罗雨禾 |  | 1 |  | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 0.5 | 按时完成
技术中心开发安全培训 | 网络安全组 | 罗雨禾 |  | 1 |  | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 0.5 | 按时完成
运维集采定标材料流程发起 | 网络安全组 | 魏来 |  | 0.7 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 |  |  | 按时完成
网络安全保障项目发标 | 网络安全组 | 魏来 |  | 0.5 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 7 |  |  | 按时完成
网络安全改造与运营项目材料评审 | 网络安全组 | 魏来 |  | 0.4 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 |  | 按时完成
网络安全保障项目合同模板调整 | 网络安全组 | 魏来 |  | 0.5 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 4 | 2025-06-24 | 3 | 未按时完成
风险提示函与整改通知单模板编制 | 网络安全组 | 魏来 |  | 0.21 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 |  |  | 按时完成
集团信创-科技数字化测试k8s环境部署 | 基础设施组 | 张威 |  | 0 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 |  |  | 按时完成
服务器网络设备维保合同评审 | 基础设施组 | 管振洋 |  | 0.7 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 |  |  | 按时完成
爱数anybackup课程-k8s数据保护与NAS数据保护 | 基础设施组 |  | 已完成 |  |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-20 |  | 未按时完成
机房维保项目招标文件评审 | 基础设施组 | 管振洋 |  | 0.4 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 |  |  | 按时完成
私有云POC测试-测试实施 | 基础设施组 | 田如飞 |  | 0.3 | 2025-06-23 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 0 |  |  | 按时完成
梳理备份平台备份任务 | 基础设施组 | 田如飞 |  | 0.2 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 |  |  | 按时完成
机房日常巡检 | 基础设施组 | 夏超 |  | 0.1 | 2025-06-21 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 |  |  | 按时完成
爱数anybackup课程-数据保护 | 基础设施组 | 方子豪 |  | 0.7 | 2025-06-21 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 |  |  | 按时完成
申请可以连接外网的麒麟V10sp3服务器制作离线安装包，并申请三台服务器测试模拟部署信创环境 | 基础设施组 | 张威 |  | 1 | 2025-06-21 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-24 | 2 | 按时完成
24 年容器云、云桌面驻 场运维服务和服务器硬 件维保项目验收 | 基础设施组 | 管振洋 |  | 0.7 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 |  |  | 按时完成
智能运维项目-报表验收 | 架构组 | 杨晓兵 |  | 0.3 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 |  |  | 按时完成
智能运维项目-大屏展示汇报确认 | 架构组 | 杨晓兵 |  | 0.9 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 |  |  | 按时完成
智能运维项目-验收前汇报会议 | 架构组 | 杨晓兵 |  | 0.1 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 |  |  | 按时完成
智能运维项目-汇报验收材料编制 | 架构组 | 杨晓兵 |  | 0.8 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 |  |  | 按时完成
编制月度态势简报初版 | 网络安全组 | 亓涵 |  | 0.5 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 |  |  | 按时完成
编制二级单位上传共享情报运维手册 | 网络安全组 | 亓涵 |  | 0.8 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 |  |  | 按时完成
二级单位等保更新 | 网络安全组 | 亓涵 |  | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 3 | 按时完成
跟进中建科技公司、华中公司通报 | 网络安全组 | 亓涵 |  | 0.1 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 |  |  | 按时完成
八局云智公网对接报错排查 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 3 | 按时完成
二级单位月度评分 | 网络安全组 | 罗雨禾 |  | 0.5 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 |  |  | 按时完成
【cmdb】补录所有子系统云汉负责人及所属组织，存在4个系统没有找到负责人 | 应用运维组 | 刘明浩 |  | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.7 | 按时完成
客户管理测试服务器启动异常排查 | 基础设施组 | 张威 |  | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.2 | 按时完成
【工单】江苏银行保理导入失败问题排查 | 应用运维组 | 唐谦平 |  | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.3 | 按时完成
城发门户渗透测试 | 网络安全组 | 刘鹏 |  | 0.7 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 |  |  | 按时完成
城发公司系统部署配合 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 3 | 按时完成
土木公司-隧道大机系统漏洞复测 | 网络安全组 | 刘鹏 |  | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  |  | 2025-06-23 |  | 按时完成
【城发门户】城发门户测试用例编制 | 应用运维组 | 唐谦平 |  | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.2 | 按时完成
【cmdb】补录行政办公组27个系统的基础数据 | 应用运维组 | 刘明浩 |  | 0.7 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1 |  |  | 按时完成
【工单】八局门户测试环境-登录不成功问题解决 | 应用运维组 | 史海法 |  | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.5 | 按时完成
科技数字化渗透测试 | 网络安全组 | 刘鹏 |  | 0 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 |  |  | 按时完成
八局云智上线前渗透测试复测 | 网络安全组 | 罗雨禾 |  | 0.5 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 |  |  | 按时完成
科技数字化上线前渗透测试复测 | 网络安全组 | 罗雨禾 |  | 0.5 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 |  |  | 按时完成
【工单】八局门户需新增识别当前人非城发用户 | 应用运维组 | 史海法 |  | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 1 | 按时完成
【智能运维一体化平台】数字供应链工单流程西南分公司调整 | 应用运维组 | 史海法 |  | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.2 | 按时完成
【智能运维一体化平台】协助统计相关人员-统计部门工单数量 | 应用运维组 | 史海法 |  | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 1 | 按时完成 | 直接通过页面搜索-数据有误-原因是之前所属公司字段-变成公共字段--导致今年2月份以前的数据拉不出来 | 已记录-会尽快拉会
局课题合并收支统计 | 网络安全组 | 魏来 |  | 0.4 | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  |  | 2025-06-23 |  | 按时完成
数字审计测试数据库服务器启动异常排查 | 基础设施组 | 张威 |  | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.1 | 按时完成
基础设施-共享数据库服务器启动异常排查 | 基础设施组 | 张威 |  | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.1 | 按时完成
机器人项目4台服务器密码调整 | 基础设施组 | 张威 |  | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.1 | 按时完成
科技数字化服务恢复、更新发布 | 基础设施组 | 张威 |  | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.1 | 按时完成
统一待办pod连接redis超时问题排查 | 基础设施组 | 张威 |  | 0.6 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 |  |  | 按时完成
【运维管理】第一季度验收材料准备 | 应用运维组 | 荆婉 |  | 0.7 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 |  |  | 按时完成
【城发门户】首付款材料准备（发票、收据、对账单、非工程类付款申请） | 应用运维组 | 荆婉 |  | 0.1 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 |  |  | 按时完成
协调海量修复测试环境Oracle数据库 | 基础设施组 | 田如飞 |  | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.2 | 按时完成
处理4条云桌面用户登陆异常问题 | 基础设施组 | 田如飞 |  | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.2 | 按时完成
0621机房停电故障复盘 | 基础设施组 | 管振洋 |  | 0.3 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 |  |  | 按时完成
处理超融合平台异常任务堆积问题 | 基础设施组 | 田如飞 |  | 1 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.2 | 按时完成
【城发门户】系统培训及UAT测试 | 应用运维组 | 刘壮壮 |  | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 2025-06-23 | 0.8 | 按时完成
【城发门户】系统楼扫漏洞修复 | 应用运维组 | 刘壮壮 |  | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 6 | 按时完成
局总部新增23个资产，于运营平台完成更新 | 网络安全组 | 亓涵 |  | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.5 | 按时完成
【运维新视界】-网络安全内容推广 | 网络安全组 | 亓涵 |  | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.5 | 按时完成
【运维新视界】编辑一篇《什么是数据中心？》 | 应用运维组 | 李思云 |  | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.3 | 按时完成
【工单】八局门户-部分二级单位新闻不全-跟进 | 应用运维组 | 史海法 |  | 0.6 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 |  |  | 按时完成
【需求】新营销系统人员、组织、组织树对接主数据开发 | 应用运维组 | 刘如智 |  | 0.5 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 |  |  | 按时完成
【智能运维一体化平台】部分业务系统检测不到跟进和梳理 | 应用运维组 | 史海法 |  | 0.1 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 |  |  | 按时完成 |  | 受周末故障影响-早于探针服务重启的业务数据检测不到-需要再次重启
【需求单】新营销需求单维护 | 应用运维组 | 刘如智 |  | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.3 | 按时完成
【工单】协助技术中心重启财务部预算系统 | 应用运维组 | 刘如智 |  | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.3 | 按时完成
【运维新视界】运维新视界素材提供 | 应用运维组 | 唐谦平 |  | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.2 | 按时完成
【工单】工行保理单据导入失败原因排查 | 应用运维组 | 唐谦平 |  | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.2 | 按时完成
Esight软件包和镜像制作 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 4 | 按时完成
统一待办加载速度慢协查 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 2 | 按时完成
ZDNS解析区外单独域名记录 | 网络安全组 | 介晨辉 |  | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 2 | 按时完成
联通技术方案沟通 | 网络安全组 | 魏来 |  | 0.3 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 |  |  | 按时完成
应急管理制度评审修改 | 网络安全组 | 魏来 |  | 0.3 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 |  |  | 按时完成
局总部重要会议保障（6月三级总经济师例会、股份会计信息质量提升暨2025年中报工作布置会、全局急救技能培训、股份天津117项目研讨会） | 基础设施组 | 夏超 |  | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 1 | 按时完成
局总部重要会议保障（会计信息质量提升暨2025年中报工作布置会、股份压降融资成本节约财务费用专项工作部署会） | 基础设施组 | 夏超 |  | 0 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 |  |  | 按时完成
【cmdb】IT资源申请与扩容服务流程动态表单字段添加 | 应用运维组 | 刘明浩 |  | 1 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | 2025-06-24 | 0.3 | 按时完成
【智能运维一体化平台】工单、业务报表确认 | 应用运维组 | 荆婉 |  | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 1 | 2025-06-24 | 0.5 | 未按时完成
【城发门户】城发公司门户八局通第五页签开发 | 应用运维组 | 刘壮壮 |  | 0 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 |  |  | 按时完成
管理制度-应急管理制度制定 | 架构组 | 杨晓兵 |  | 0.3 | 2025-06-23 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 按时完成
备份项目-阶段汇报 | 架构组 | 杨晓兵 |  | 0.9 | 2025-06-23 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 按时完成
信创-部署架构方案评审 | 架构组 | 杨晓兵 |  | 0.3 | 2025-06-15 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 按时完成 |  | 已完成首轮内部评审，外部专家需要领导协调
| 架构组 | [9 empty] | 按时完成
【运维新视界】发布一篇公众号 | 应用运维组 | 李思云 |  | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  |  | 2025-06-25 | 0.4 | 按时完成

## 星御专项计划
任务名称 | 负责小组 | 责任人 | 当前进度 | 计划开始时间 | 计划完成时间（原） | 计划完成时间（新） | 计划延期天数 | 实际完成时间 | 耗时（天） | 是否按期完成 | 风险提示 | 备注
星御后端与主数据进行对接 | 网络安全组 | 周戎 | 0.7 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 14
上海公司、新型建造公司、西南公司、 云汉 6F 软件测试 | 网络安全组 | 罗雨禾 | 0.3 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 10
课题任务书确认 | 网络安全组 | 魏来 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-06-20 | 6 | 2025-06-23
确认 UI/UE 需要数据 | 网络安全组 | 罗雨禾 |  | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 3 | 按时完成
整理4个测试点测试报告 | 网络安全组 | 罗雨禾 | 0 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0
课题建账 | 网络安全组 | 魏来 | 0 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0
协调UI/UE完成初稿 | 网络安全组 | 周戎 | 0 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0

## 数据表
文本 | 单选 | 日期 | 附件